Приложение №2

к постановлению администрации Первомайского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

от 01.03.2023 № 13

План мероприятий («дорожная карта»)

по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры

«Первомайский социально-культурный комплекс»

| №п.п | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления о ликвидации МКУК «Первомайский СКК», создания ликвидационной комиссиии утверждения плана мероприятий | В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Администрация сельсовета |
|  | 1.Подготовка документов и подача заявления в электронной форме о ликвидации в ИФНС№16 по форме 15016 2.Направление в налоговый орган уведомления по форме Р15016 о формировании ликвидационной комиссии 3. Направление уведомления о ликвидации в Единый федеральный ресурс сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Федресурс) - стоимость одной публикации составляет около 900 рублей. (для подачи заявлений в электронной форме нужны сканкопии постановлений о ликвидации, ЭЦП, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер телефона председателя комиссии, электронная почта) | В течение 3 рабочих дней с момента регистрации постановления | Ликвидационная комиссия |
|  | Внесение в ЕГРЮЛ информации о начале процесса ликвидации учреждения | В течение 5 рабочих дней с момента приёма заявления | ИФНС№16 |
|  | Увольнение переводом сотрудников МКУК (до начала процедуры сокращения): - прочий персонал в МКУ «АХЦ Каргатского района»; -специалисты культурно-досуговой деятельности в МКУК «КДЦ Каргатского района». | В течение 1 квартала 2023 года | Администрация сельсовета; Директор МКУ«Первомайский СКК» |
|  | Уведомление директора об увольнении в связи с ликвидацией, в случае если директор не уволится переводом в МКУК «КДЦ Каргатского района» | Не позднее, чем за 2 месяца до сокращения (после внесения записи в ЕГРЮЛ) | Администрация сельсовета |
|  | Уведомление работников об увольнении в связи с ликвидацией, в случае если работники не уволятся переводом в МКУ «АХЦ Каргатского района» и МКУК «КДЦ Каргатского района» | Не позднее, чем за 2 месяца до сокращения (после внесения записи в ЕГРЮЛ) | Ликвидационная комиссия |
|  | Проведение инвентаризации имущества ликвидируемого учреждения | После внесения записи в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
|  | Проведение инвентаризации трудовых отношений и кадровых документов сотрудников ликвидируемого учреждения | После внесения записи в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
|  | Оформление карточек подписей членов ликвидационной комиссии в казначействах | После внесения записи в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
|  | Уведомление о предстоящем сокращении профсоюз и службу занятости (ст. 82 ТКРФ, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») в случае сокращения кадров | Не позднее чем за два месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия |
|  | Подготовка, оплата и размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации и о порядке и сроках заявления требований кредиторов – 2 раза (один раз в месяц). (Статья 63.ГКРФ). Примерная стоимость около 4000 рублей. Заявка на публикацию подается электронно. Срок заявления требований кредиторами – не менее 2 месяцев с момента опубликования объявления о ликвидации | В течении 3-х дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
|  | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а так же письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица.(статья 63.ГКРФ) | В течение 10 рабочих дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
|  | 1.Инвентаризация имущества, финансовых активов 2.Составление промежуточного ликвидационного баланса по форме 0503230 | После окончания 2-х месяцев со дня выхода объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия |
|  | Направление в ИФНС№16 уведомления в электронной форме о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р15016 (на первой странице ставится 4; заполняются лист в странице 1 и странице 2) | В течение трех дней со дня составления баланса | Ликвидационная комиссия |
|  | Передача недвижимого имущества и земельных участков ликвидированного учреждения в казну поселения | В течение 2-х месяцев (до составления окончательного ликвидационного баланса) | Ликвидационная комиссия |
|  | Представление отчётов: 6-НДФЛ; Декларации и расчеты по другим налогам и сборам - налог на имущество, НДПИ, водный налог, НДС и пр.; Расчет по страховым взносам; Персонифицированные сведения о физлицах; Единая форма сведений (ЕФС-1), которая объединяет в себе 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3; Ликвидационные балансы; Отчетность в Росстат. | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в ИФНС, документов для государственной регистрации при ликвидации юр.лица | Ликвидационная комиссия |
|  | 1.Осуществление расчетов с кредиторами 2.Подписание акта сверки с каждым контрагентом и завершение расчетов с дебиторами и кредиторами | В течение всего периода | Ликвидационная комиссия |
|  | 1.Уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности учреждения с истекшими сроками хранения с составлением акта. 2. Сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации | В течение всего периода | Ликвидационная комиссия |
|  | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами | В течение пяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
|  | Направление в ИФНС№16 документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации и увольнение работников учреждения культуры: а) заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией по форме Р16001; б) ликвидационный баланс; в) документ об уплате государственной пошлины; г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.4 статьи 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". | В течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
|  | Подготовка налоговым органом уведомления о государственной регистрации ликвидации юридического лица | В течение пяти рабочих дней со дня после подачи заявления о завершении ликвидации | ИФНС№16 |
|  | Заявление в финансовый орган, банк о закрытии счетов | После получения уведомления о снятии с налогового учета | Ликвидационная комиссия |
|  | Составление акта об уничтожении печати | После получения уведомления о снятии с налогового учета | Ликвидационная комиссия |